## 1er. Trimestre
15 Abril de 2024 | [10 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [16 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [16 empty] | VIGENCIA
[11 empty] | *2024* | [9 empty] | 2024
| Entidad Federativa: |  | 14 | JALISCO | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | [15 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023 | ZAPOTLÁN EL GRANDE |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | PRIMER |  | MES DE: | ENERO-MARZO |  |  |  | 15 DE ABRIL DE 2024.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO MIDS | [10 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | FOLIO S.R.F.T. | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[17 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3301 | URB. | COMP. |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PARQUE INDEPENDENCIA UBICADO EN LA CALLE JILGUERO ENTRE LA CALLE ORIZABA Y LA CALLE ZITACUARO, EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS INDEPENDENCIA , EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRAN,DE JALISCO. ZAP. 1402300010717. | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 668 | 684 | M2. | 0 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3302 | URB. | COMP. |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE LEYES DE REFORMA UBICADO EN EL PREDIO SOBRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ ENTRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO Y LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS, EN CD. GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010420. | 1616749.26 | 1616749.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616749.26 | 689 | 641 | M2. | 0 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3303 | URB. | COMP. |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE LEYES DE REFORMA UBICADO EN EL PREDIO SOBRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ ENTRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO Y LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS, EN CD. GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010420. | 2783250.74 | 2783250.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783250.74 | 689 | 641 | M2. | 0 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3304 | URB. | COMP. |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL,EN EL PARQUE MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN EL CRUCE DE LA CALLE CONGRESO DE CHILPALZINGO Y LA CALLE HACIENDA DE CORRALEJO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010774. | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 646 | 646 | M2. | 0 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3305 | URB. | DIR. |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FEDERICO E. IBARRA ENTRE LAS CALLES DE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV. CARLOS VILLASEÑOR EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010257 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 165 | 166 | M2. | 0 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3306 | URB. | DIR. |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VALLE DEL REAL ENTRE LAS CALLES DE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y LA CALLE VALLE DE OROZCO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010810 | 3095696.16 | 3095696.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095696.16 | 167 | 188 | M2. | 0 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3307 |  |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 309095.84 | 309095.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309095.84 | 339 | 217 | Lote | 0 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3308 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3309 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3310 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3311 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3312 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3313 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3314 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15454792
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15454792
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15454792
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15454792
LIC. JORGE DE JESÚS JUÁREZ PARRA. | [10 empty] | LIC. JOSÉ GUIJARRO FIGUEROA. |  |  |  |  | ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCÍA.
Presidente Municipal Interino | [10 empty] | Encargado de la Hacienda Municipal |  |  |  |  | Encargado de la Dirección General de Gestión de la Ciudad