## 3er. Trimestre
24/Septiembre/2024. | [10 empty] | ANEXO 1
|  |  |  | Secretaría de Bienestar | [16 empty] | FORMATO
1.10
|  |  |  | Reglas de Operación | [16 empty] | VIGENCIA
[11 empty] | *2024* | [9 empty] | 2024
| Entidad Federativa: |  | 14 | JALISCO | [15 empty] | Hoja: | 1 de 1
| Programa Especìfico: |  | RAMO 33 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | [15 empty] | Fecha de Elaboración:
|  | Municipio: | 023 | ZAPOTLÁN EL GRANDE |  |  |  | Localidad: 001. CIUDAD GUZMÁN. |  |  |  | TRIMESTRE: | TERCERO |  | MES DE: | JULIO-SEPTIEMBRE |  |  |  | 15 DE OCTUBRE DE 2024.
LOCALIDAD |  |  |  |  | INCIDENCIA DEL PROYECTO | FOLIO MIDS | [10 empty] | POBLACIÓN |  | METAS |  | AVANCE
| FECHA |  | No. DE LA |  |  |  | FOLIO S.R.F.T. | NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN APROBADA (PESOS) |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS) |  |  |  | BENEFICIADA |  | UNIDAD DE |  | FÍSICO
| INICIO | TERMINO | OBRA | PROGRAMA |  |  |  | O ACCIÒN | TOTAL | FAISM RAMO 33 MPAL. | MPAL. REC. PROPIOS | PARTICIPANTES | TOTAL | Ret. 5 0/00 | Ret. 2 0/00 | REINTEGRO | DIRECTAMENTE |  | MEDIDA | CANTIDAD | %
[17 empty] | HOMBRES | MUJERES
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3301 | URB. | COMP. | 208004 | JAL240202379038 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PARQUE INDEPENDENCIA UBICADO EN LA CALLE JILGUERO ENTRE LA CALLE ORIZABA Y LA CALLE ZITACUARO, EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS INDEPENDENCIA, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO. ZAP. 1402300010717. | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 1594717.31 | 6873.7815 | 2749.5126 | 505282.69 | 2,476.0 | 2,569.0 | M2. | 2077.4 | 76.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3302 | URB. | COMP. | 208223 | JAL240202379142 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE LEYES DE REFORMA UBICADO EN EL PREDIO SOBRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ ENTRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO Y LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS, EN CD. GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010420. | 1616749.26 | 1616749.26 | 0 | 0 | 1568661.27 | 6761.471 | 2704.5884 | 48087.99 | 2486 | 2378 | M2. | 1706.53 | 97.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3303 | URB. | COMP. | 208352 | JAL240202379170 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE LEYES DE REFORMA UBICADO EN EL PREDIO SOBRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ ENTRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO Y LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS, EN CD. GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010420. | 2783250.74 | 2783250.74 | 0 | 0 | 2244150.35 | 9673.0619 | 3869.2247 | 539100.39 | 2486 | 2378 | M2. | 1242 | 81.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3304 | URB. | COMP. | 208642 | JAL240202379261 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PARQUE MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN EL CRUCE DE LA CALLE CONGRESO DE CHILPALZINGO Y LA CALLE HACIENDA DE CORRALEJO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010774. | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | 1617895.82 | 6973.6889 | 2789.4756 | 482104.18 | 2881 | 3000 | M2. | 2017.68 | 77.0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3305 | URB. | DIR. | 104887 | JAL240202379324 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE FEDERICO E. IBARRA ENTRE LAS CALLES DE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV. CARLOS VILLASEÑOR EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010257. | 3450000 | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 165 | 166 | M2. | 1443.48 | 0
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3306 | URB. | DIR. | 105022 | JAL240202379355 | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE VALLE DEL REAL ENTRE LAS CALLES DE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y LA CALLE VALLE DE OROZCO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. ZAP. 1402300010810. | 3095696.16 | 3095696.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095696.16 | 167 | 188 | M2. | 904.06 | 0%
CD. GUZMÁN | ENERO/2024. | DICIEMBRE/2024. | 140235R3307 | INST. |  |  |  | 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL | 309095.84 | 309095.84 | 0 | 0 | 307811.65 | 0 | 0 | 1284.19 | 339 | 217 | Lote | 1 | 99.6%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 7333236.4 | 30282.0032 | 12112.8013 | 8121555.6
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 7333236.4 | 0 | 0 | 8121555.6
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 7333236.4 | 0 | 0 | 8121555.6
[9 empty] | 15454792 | 15454792 | 0 | 0 | 7333236.4 | 0 | 0 | 8121555.6
LIC. ALEJANDRO BARRAGÁN SÁNCHEZ | [10 empty] | LIC. JOSÉ GUIJARRO FIGUEROA. |  |  |  |  | ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCÍA.
Presidente Municipal | [10 empty] | Encargado de la Hacienda Municipal |  |  |  |  | Dirección General de Gestión de la Ciudad