## Hoja1
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AGRICOLA
| EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN | OCT | NOV | DIC | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | AREA RESPONSABLE | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | PARTIDA PRESUPUESTAL | MONTO TOTAL ANUALPRESUPUESTAL
1 | CIUDAD AGROALIMENTARIA | OM29 Mantener el liderazgo agroalimentario en la región que genere incrementos en la producción, el empleo y la calidad de los productos hortofrutícolas. | EM29 Coadyuvar en el fomento a la tecnificación que implementen las buenas prácticas agrícolas, el cuidado del agua y el medio ambiente. | a. Vinculación del área de Desarrollo Agrícola con área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Municipal, así como el área de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal, para fortalecer el marco jurídico, que le genere la actualización de la planeación y en consecuencia la certeza jurídica a la actuación de la autoridad municipal para regular el cambio de uso de suelo en el territorio municipal, y asegure la sustentabilidad y desarrollo del sector agrícola, así como la preservación de la cuenca con los ecosistemas que mantienen importantes especies de flora y fauna. | [12 empty] | FOMENTO AGROPECUARIO | Marco Juridico y de Planeación | Documento | Consultar desglose del presupuesto de egresos 2020 | 321570.75 | bar: OCT to May
2 |  |  |  | b. Capacitar a productores en vinculación con la SEMADET, CONAFOR, CEFOFOR, SADER, CONAGUA, Sectores académicos, Instituciones Financieras y Empresarios Agroindustriales, para fortalecer el desarrollo y el mejoramiento de la productividad agrícola, así como el valor agregado en la producción, consolidando el liderazgo regional de Zapotlán el Grande. | [13 empty] | 90 | Capacietaciones | bar: OCT to Sep
3 |  |  |  | c. Impulsar el apoyo para generar los recursos necesarios para habilitar y mantener caminos rurales y saca cosechas que impacten en beneficio de agro productores en vinculación con la SEDER. | [13 empty] | 174 | Kilometros | bar: OCT to Sep
4 |  |  |  | d. Impulsar el control de quemas agrícolas en coordinación con el área de Protección Civil y Bomberos del Municipio, la SEMADET y CONAFOR así como propietarios de extensiones forestales. | [13 empty] | 20 | Capacitaciones | bar: Mar to May
5 |  |  |  | e. Apertura de ventanillas de atención en el área ó coadyubar, se impulsaran capacitaciones para la gestión de los apoyos a productores a través de los gobiernos Federal y Estatal. | [13 empty] | 20 | Solicitudes de Apoyo | Total | 321570.75 | bar: Ene to Feb; Jun to Jul
|  |  |  | MTRO. OCTAVIO NUÑEZ MACIEL | Mar: MTRO. ALFONSO FREGOSO VARGAS
|  |  |  | COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Mar: JEFE DE LA UNIDAD DE COPLADEMUN